Лаборатория устного счета «Абакус»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«Центр дополнительного образования детей» пгт. Нижний Одес распахнул свои двери для детей  в 1998 году, и вот уже 24 года является надежным помощником в воспитании и образовании детей и подростков поселка. Основными целями деятельности Центра  являются формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также  организацию их свободного времени.

Педагоги совместно с родителями обучающихся стремятся  найти подход к каждому ребенку, подобрать тот вид деятельности, который интересен именно ему. Так работа ведется по нескольким образовательным направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, естесственнонаучной, технической, туристско-краеведческой.  Кроме того, в Центре выстроена насыщенная культурно-просветителькая программа, ведется работа с детьми «социального риска» (клуб «Забота»), с детьми-инвалидами (клуб «Мы вместе»), на помощь жителям всегда готовы прийти волонтеры Центра «СМС» («Союз молодых сил»), а с 2021 года на средства выигранного гранта в Конкурсе социальных и культурных  проектов ПАО «Лукойл» открыт клуб любителей настольных игр «Антикафе».

Педагоги МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес в ближайшей перспективе развития  организации намерены продолжать осуществлять образовательную деятельность по шести направленностям, организовывать досуговую деятельность детей поселка, используя при этом современные и актуальные методики развития и воспитания.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

21 век – это век скоростей. Мы привыкли к скоростному интернету, к современным средствам передвижения, к быстрому получению большого объема информации. Не каждый ребенок и не всегда  успевает усвоить и запомнить такой объем информации, поэтому возникает необходимость вводить инновационные методики. Фраза, «кто не успевает, тот опаздывает», стала определяющей в нашей жизни. Педагоги Центра  стараются подстраиваться под ритм жизни и  ищут  методики, позволяющие ускорить процесс усвоения информации детьми разного возраста. И одна из таких методик- «Ментальная арифметика».

Обучение по программам МБУДО «Центр дополнительного образования детей» пгт. Нижний Одес  бесплатное, а занятия в Лаборатории устного счета «Абакус», которая планируется к открытию в ЦДОД,  предусматривают наличие у каждого обучающегося абакуса (специальные счеты), флеш-карт, ментальных карт, а также наличия в объединении современных средств обучения.

И тут родительское и педагогическое сообщество сталкивается с проблемой: не всем семьям под силу обеспечить детей необходимым оборудованием к занятию, а значит, и занятия смогут посещать не все желающие дети поселка. И лишь обеспечив всем необходимым каждого обучающегося, мы сможем принять всех детей, в том числе детей из многодетных и малообеспеченных семей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель проекта: создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей   обучающихся, а также возможности восприятия и обработки информации  через использование методики устного счета на абакусе.

Задачи проекта:

- Создание и организация работы Лаборатории устного счета «Абакус»;

- Обеспечение Лаборатории устного счета  необходимым для занятий  оборудованием;

- Разработка и осуществление образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей программе  «Ментальная арифметика», которая способствует развитию у детей интеллектуальных,  коммуникативных  и математических способностей;

- Проведение олимпиад, турниров, мастер-классов по ментальной арифметике на базе Лаборатории устного счета «Абакус».

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № | перечень мероприятий | сроки | ФИО исполнителей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание лаборатории устного счета «Абакус» |  |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного за лабораторию устного счета | сентябрь 2022 | Директор Шелепина Л.А. | Оплата труда ЦДОД |
| 1.2 | Программно-методическое обеспечение |  | Зам. директора по УМР Поливанова С.Ю. | ЦДОД |
| 1.3. | Составление расписания занятий лаборатории устного счета «Абакус» |  | Зам. директора по УМР Поливанова С.Ю. | ЦДОД |
| 1.4. | Материально-техническое оснащение лаборатории | октябрь-ноябрь 2022 | Директор МБУДО «ЦДОД» Шелепина Л.А. | ЦДОД ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 2. | Деятельность лаборатории устного счета «Абакус» |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализация программы по ментальной арифметике | В течение 2022-2023 учебного года | педагоги ЦДОД | ЦДОД |
| 2.2 | Организация и проведение образовательных, просветительских, досуговых мероприятий для обучающихся школ посёлка в лаборатории устного счета | В течение 2022-2023 учебного года | обучающиеся, педагоги ЦДОД | ЦДОД |
| 2.3 | Анализ и корректировка проекта. Обобщение и оформление результатов. Контроль целевого использования средств. | по завершению проекта | Директор МБУДО «ЦДОД» Шелепина Л.А. | ЦДОД |

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

КОНКРЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Ресурсы лаборатории устного счета «Абакус» будут направлены на привлечение детей  к образовательной и активной досуговой деятельности.

- Реализация проекта способствует развитию интеллектуальных способностей  детей, которые являются основой для будущих учебных успехов и личностного развития.

- Организация  и проведение образовательных, просветительских, досуговых мероприятий  для обучающихся школ посёлка – 1 раз в квартал.

- Привлечение в течение учебного года до 400 обучающихся в рамках деятельности лаборатории устного счета «Абакус».